

**省人力资源市场数据采集系统**

**进度管理计划**

**学 院： 计算机学院**

**专业名称： 软件工程**

**学 号： 1120202080**

**姓 名： 张博涵**

**任课教师： 闫波**

**项目进度管理计划**

| **任务名称** | **工期** | **预计开始时间** | **预计完成时间** |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目合同 | 6个工作日 | 2023年5月10日 | 2023年5月15日 |
| 项目合同编订 | 5个工作日 | 2023年5月10日 | 2023年5月15日 |
| 项目合同签订 | 1个工作日 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 |
| 需求分析 | 6个工作日 | 2023年5月9日 | 2023年5月15日 |
| 需求分析与建模 | 4个工作日 | 2023年5月9日 | 2023年5月13日 |
| 需求规格说明书撰写与发布 | 3个工作日 | 2023年5月12日 | 2023年5月15日 |
| 项目计划 | 14个工作日 | 2023年5月17日 | 2023年5月31日 |
| 进度计划 | 1个工作日 | 2023年5月17日 | 2023年5月17日 |
| 成本计划 | 1个工作日 | 2023年5月18日 | 2023年5月18日 |
| 质量保证计划 | 1个工作日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 |
| 人力资源计划 | 1个工作日 | 2023年5月20日 | 2023年5月20日 |
| 沟通计划 | 1个工作日 | 2023年5月21日 | 2023年5月21日 |
| 风险管理计划 | 1个工作日 | 2023年5月22日 | 2023年5月22日 |
| 配置管理计划 | 1个工作日 | 2023年5月23日 | 2023年5月23日 |
| 项目计划集成与发布 | 1个工作日 | 2023年5月24日 | 2023年5月24日 |
| 软件设计 | 14个工作日 | 2023年5月25日 | 2023年6月10日 |
| 软件架构设计 | 4个工作日 | 2023年5月25日 | 2023年5月29日 |
| 接口设计 | 1个工作日 | 2023年5月31日 | 2023年5月31日 |
| 数据结构设计 | 1个工作日 | 2023年6月1日 | 2023年6月1日 |
| 数据库设计 | 2个工作日 | 2023年6月2日 | 2023年6月3日 |
| 设计文档编写 | 3个工作日 | 2023年6月8日 | 2023年6月10日 |
| 设计文档发布 | 1个工作日 | 2023年6月11日 | 2023年6月11日 |
| 编码实现 | 40个工作日 | 2023年6月13日 | 2023年8月5日 |
| 确定编码规范 | 3个工作日 | 2023年6月13日 | 2023年6月15日 |
| 前端页面编码 | 10个工作日 | 2023年6月16日 | 2023年6月29日 |
| 数据库编码 | 5个工作日 | 2023年6月30日 | 2023年7月6日 |
| 服务器业务逻辑编码 | 5个工作日 | 2023年7月7日 | 2023年7月13日 |
| 后端编码 | 12个工作日 | 2023年7月14日 | 2023年7月29日 |
| 软件编码整合 | 6个工作日 | 2023年7月30日 | 2023年8月5日 |
| 软件测试 | 24个工作日 | 2023年8月6日 | 2023年8月30日 |
| 编写测试计划 | 8个工作日 | 2023年8月6日 | 2023年8月16日 |
| 系统单元测试 | 12个工作日 | 2023年8月17日 | 2023年8月29日 |
| 系统集成测试 | 10个工作日 | 2023年8月17日 | 2023年8月29日 |
| 编写测试报告 | 3个工作日 | 2023年8月17日 | 2023年8月21日 |
| 编写用户手册 | 2个工作日 | 2023年8月22日 | 2023年8月23日 |
| 软件交付 | 5个工作日 | 2023年8月27日 | 2023年8月31日 |
| 部署文档 | 1个工作日 | 2023年8月27日 | 2023年8月27日 |
| 系统部署 | 3个工作日 | 2023年8月28日 | 2023年8月30日 |
| 可用性测试 | 1个工作日 | 2023年8月31日 | 2023年8月31日 |